## Sheet1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
แผนงานบริหารวานทั่วไป - งานบริหารการคลัง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังมิได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ | 33200 | ต.ค.66-ม.ค.67) | / |  |  | 33200
2 | จ้างเหมาบริการต่างๆ | เพื่อเพิ่มศักยภาพงานจ้างเหมาต่างๆ | 10000 | ต.ค.66-ก.ย.67) |  | / |  | 0
3 | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานพัสดุ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุ | 66400 | ก.พ.-ก.ย.67 |  | / |  | 8300
4 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | ทำการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนที่ภาษี | 250000 | ก.พ.-ก.ย.67 |  | / |  | 0
| และทะเบียนทรัพย์สิน | ทรัพย์สินของตำบลโพนสูง เพิ่มประสิทธิ
ภาพในการจัดเก็บรานได้
5 | โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ในการ | ทำการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 10000 | เม.ย.-ก.ค.67 |  |  | / | 0
| จัดเก็บภาษีประจำปี 2567 | ตามหมู่บ้าน เป็นการอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนภายในตำบล
6 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน | 40000 | ต.ค.66-ก.ย.67) |  | / |  | 26193.5
7 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน | 20000 | ต.ค.66-ก.ย.67) |  | / |  | 4320
8 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน | 30000 | ต.ค.66-ก.ย.67) |  | / |  | 6200
9 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน | 14000 | ต.ค.66-ก.ย.67) | / |  |  | 11800
10 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน | 24000 | ต.ค.66-ก.ย.67) |  |  | / | 0